第二届北京健康之星评选（大赛）活动

效果评估方案

项目评估组

2012年1月

目    录

一、	背景与目的	3

二、	资料与方法	3

（一）	活动资料与记录查询法	3

（二）	定量调查	4

1.	调查对象	4

2.	调查内容	5

3.	调查方法	5

4.	抽样方法	6

5.	调查数据收集与整理	7

6.	调查数据的统计分析	7

（三）	定性调查	7

1.	调查对象	7

2.	调查方法	8

3.	资料整理与分析	8

（四）	质量控制	8

1.	设计计划阶段	8

2.	组织实施阶段	8

3.	数据分析与报告撰写阶段	8

三、	伦理学问题	9

四、	组织与实施	9

五、	时间与进度	9

六、	评估组组成	9

七、	预算与经费	10

八、	评估产出	10

九、	附件	10

附件1：第二届北京健康之星评选（大赛）活动参与者的满意度调查问卷	12

附件2：第二届北京健康之星评选（大赛）活动组织者的满意度调查问卷	14

附件3：定性访谈提纲	16

附件4：第二届北京健康之星评选（大赛）活动效果评估报告撰写大纲(草)	17

第二届北京健康之星评选（大赛）活动效果评估方案

# 背景与目的

由北京市健康促进工作委员会、北京市卫生局举办的第二届北京健康之星评选（大赛）活动，自2011年7月份开赛以来,历经近半年时间，经过预赛、复赛、决赛，通过自我健康评估、健康知识技能测试、体质测试、健康体检、现场答题、健康风采展示等比赛环节，30名“北京健康之星”从全市数千名参赛选手中脱颖而出，成为代表北京人健康风采的闪耀之星。北京健康之星是有健康理念、健康技能、健康体质的名副其实的明星。

为了客观真实、科学规范、及时有效地评价本次“健康之星”活动的效果，采用了多层随机抽样电话调查与面对面的访谈形式，了解本市活动参与者和组织这对活动满意情况及社会效应等，为以后开展完善此类活动提供科学的数据参考，也为政府决策提供数据支持。为做好这次评估工作，特制定本方案。

# 资料与方法

## 活动资料与记录查询法

查阅活动档案、照片、录像等相关活动记录与文件，通过网络检索（关键词为“健康之星”）来对活动的组织过程及效果进行评价。

所需资料清单如下：

| 过程评估： | 所需材料 |
| --- | --- |
| 1.活动策划、准备、发动与组织的过程与完善情况； | 活动发文、策划案、照片；各区活动总结或上报材料 |
| 2．各阶段活动组织的种类、次数，报名人数、现场参与人群数等； | 活动记录或小结、报名、参与人数统计 |
| 3．媒体报道家数与次数。 | 报告媒体名称、报道时间、文章/视频 |
| 4．围绕“健康之星”评选的科普宣传活动举办种类、次数，宣传材料发放种类数量及小样。 | 活动举办名称、时间、地点、参与人数等 材料发放内容与份数 |
| 5.收集整理的健康故事数 | 故事集文档 |
| 效果评估： |  |
| 1．评选结果：评选出的健康先行者、健康使者、健康之星的人数 | 评选名单及分区/分性别、职业人数 |
| 2.颁奖晚会观众收视率与达到人数 | 电台播放时间，收视率、到达人数计算 |
| 3．活动后续效应与社会影响 | 后续报道与采访、电视节目活动的种类、时间与社会反响记录 |

## 定量调查

### 调查对象

（1）“健康之星” 活动的参与者；

（2）“健康之星”活动的组织者。

### 调查内容

  - “健康之星” 活动的参与者（调查问卷）：

    - 调查对象的基本特征；

    - 对比赛服务的满意度；

    - 对评选过程的满意度；

    - 对评选标准的满意度；

    - 对比赛整体组织安排的满意度；

    - 大赛活动的信息来源；

    - 以后参加此类活动的意愿

  - “健康之星”活动的组织者：

    - 调查对象的基本特征；

    - 对参赛人员配合情况的满意度；

    - 对评选过程的满意度；

    - 对评选标准的满意度；

    - 对比赛整体组织协调的满意度；

    - 以后组织此类活动的意愿及建议

### 调查方法

电话调查是国际上广泛应用的调查方法，其具有覆盖面广、成本低、时效快等优势.目前很多领域都采用此类方式，在公共卫生领域今年也应用得比较多，大大提高了调查时效性，为决策提供科学的数据支持。

### 抽样方法

（1）“健康之星” 活动的参与者；

A．获得“北京健康之星”称号的30名参与者完全调查；

B．采用完全随机抽样方法获得“北京健康先行者”称号的参与者10名；

C. 采用完全随机抽样方法获得“北京健康使者”称号的参与者10名；

D．采用完全随机抽样的方法抽取未获得任何称号的参与者，首先获得北京市健康之星参与者领队的电话(获得“健康之星”、“健康先行者”及“健康使者”的除外)，采用随机抽样的方法抽取前10名为电话调查对象。

（2）“健康之星”活动的组织者

采用分层随机抽样的方法，在每个区县负责本次活动组织的区县卫生局和健康教育所的2名工作人员中随机抽取1名，18个区县共18名。

### 调查数据收集与整理

电话调查，在调查实施阶段实现按随机抽样的结果拨号，调查员询问调查对象的同时填写电子调查问卷，后台自动生成数据库，调查时在征得对方同意后可以录音，以备问卷复核。调查时后台自动生成数据库，可导出为SPSS数据格式，用于后期统计分析。

### 调查数据的统计分析

对满意度进行描述性统计分析、卡方检验，进行统计分析时均采用SPSS13.0统计分析软件。

## 定性调查

### 调查对象

（1）相关领域专家2-3名；

（2）卫生局、疾控中心领导2名；

（3）主要新闻媒体1-2名；

（4）群众代表1-2名；

（5）参与大赛的评委4名。

### 调查方法

采用电话访谈或面对面的访谈。

### 资料整理与分析

利用录音笔和现场笔记相结合的方法记录访谈结果，对访谈结果采用框架分析法进行分析。

## 质量控制

### 设计计划阶段

通过文献及活动组织策划相关材料的复习、专家会议讨论本调查方案设计，确保调查方案的可行性及科学性。

### 组织实施阶段

调查人员质量控制。对调查员进行统一严格的培训，熟悉问卷及调查说明，培训考核合格后才参加调查。需要调查人员数2名。现场调查质量控制：质控人员审核调查问卷。按照调查对象数量安排保时保质完成工作任务。

### 数据分析与报告撰写阶段

按照方案要求对数据进行整理与分析，撰写的报告要通过专家会议的审议，并根据修改意见进行完善。

# 伦理学问题

在将调查对象纳入调查前需先获得知情同意，为被调查者保守电话号码与基本信息的秘密。

# 组织与实施

本次效果评估成立评估小组，负责调查方案的设计、抽样、数据分析、报告撰写及质量控制等。

# 时间与进度

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 2012年1月12-20日 | 1、登记与清理档案资料清单 2、设计评估方案与调查表 |
| 2012年2月10-20日 | 开展现场调查访谈 |
| 2012年2月20-30日 | 撰写与完善评估报告，交相关专家与领导审核 |

# 评估产出

（一）活动外部评估报告

（二）外部专家组的评估建议

# 附件

附件1：第二届北京健康之星评选（大赛）活动参与者的满意度调查问卷；

附件2：第二届北京健康之星评选（大赛）活动组织者的满意度调查问卷；

附件3：定性访谈提纲

附件4：第二届北京健康之星评选（大赛）活动效果评估报告撰写大纲(草)

## 附件1：第二届北京健康之星评选（大赛）活动参与者的满意度调查问卷

您好，我们受北京市健康促进工作委员会的委托，对北京市卫生局于2011年在全市范围内举办“第二届北京健康之星评选（大赛）活动”进行一次外部评估。现想了解一下您对该健康之星评选活动的满意情况，为了今后能改进今后工作，也希望能得到您的批评或建议，我们承诺您的个人访谈信息不会披露给任何第三方，感谢您的支持！

（一）一般情况（可以根据资料填写，不用询问）

- 电话号码 □□□□□□□□□□□□（调查者记录）

- 性别： ①男     ②女

- 您的年龄是？ ______

- 您的文化程度是？

①不识字  ②小学文化  ③初中  ④高中/职高/中专  ⑤大专及以上

（二）满意度

- 您对比赛的服务工作满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对比赛的评选过程满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对比赛的评选标准满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对比赛的整体组织安排满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 今年您是从哪里得到北京健康之星评选（大赛）活动信息的啊？

①电视（新闻、滚动飞播字幕、专家访谈、公益广告、flash动画片）  ②广播  ③报纸  ④网络  ⑤平面媒体（海报、折页、地铁灯箱广告）  ⑥社区工作人员 ⑦ 听别人说（家人、亲戚、朋友、同事） ⑧其它______

- 如果明年还要举办这样的活动您愿意参加吗？

①愿意  ②不愿意

- 您能用一两句话来针对活动效果发表一个评价意见？

谢谢您的配合！

样本状态：①成功调查   ②拒绝  ③无应答  ④无效号  ⑤其它______

调查单位：北京×××××公司

调查者：                   调查时间：□□□□年□□月□□日

审核者：                   审核时间：□□□□年□□月□□日

调查说明

在现场调查过程可能遇到的情况界定如下：

- 成功指调查对象完成所有调查内容；

- 拒绝指调查对象拒绝接受调查；

- 接听但未完成指有人接听，但调查的过程中因个人理由中断调查，归为“拒绝”处理；

- 无应答指调查对象忙音或长音，拨打三次后，仍无应答;

- 无效号指调查对象为空号、传真号、总机号等。

## 附件2：第二届北京健康之星评选（大赛）活动组织者的满意度调查问卷

您好，我们受北京市健康促进工作委员会的委托，对北京市卫生局于2011年在全市范围内举办“第二届北京健康之星评选（大赛）活动”进行一次外部评估。现想了解一下您对该健康之星评选活动的满意情况，为了今后能改进今后工作，也希望能得到您的批评或建议，我们承诺您的个人访谈信息不会披露给任何第三方，感谢您的支持！

（一）一般情况（可以根据资料填写，不用询问）

- 电话号码 □□□□□□□□□□□□（调查者记录）

- 性别： ①男     ②女

- 您的年龄是？ ______

- 您的文化程度是？

①不识字  ②小学文化  ③初中  ④高中/职高/中专  ⑤大专及以上

（二）满意度

- 您对参赛人员配合情况满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对比赛的评选过程满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对比赛的评选标准满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对比赛的整体组织协调满意吗？

①非常满意    ②满意    ③一般   ④不满意   ⑤非常不满意

- 您对以后还愿意组织此类活动吗？

①愿意    ②不愿意

- 您对以后组织此类活动的有什么建议？

谢谢您的配合！

样本状态：①成功调查   ②拒绝  ③无应答  ④无效号  ⑤其它______

调查单位：北京×××××公司

调查者：                   调查时间：□□□□年□□月□□日

审核者：                   审核时间：□□□□年□□月□□日

调查说明

在现场调查过程可能遇到的情况界定如下：

- 成功指调查对象完成所有调查内容；

- 拒绝指调查对象拒绝接受调查；

- 接听但未完成指有人接听，但调查的过程中因个人理由中断调查，归为“拒绝”处理；

- 无应答指调查对象忙音或长音，拨打三次后，仍无应答;

- 无效号指调查对象为空号、传真号、总机号等。

## 附件3：定性访谈提纲

开场白：您好！我们受北京市健康促进工作委员会办公室的委托，对本次北京健康之星评选（大赛）活动进行一个外部评估，希望了解一下大赛活动的组织情况，征求大家对今后活动的建议与希望，访谈不记名，大约需要占用您6－8分种，我们会将大家的建议综合汇总反馈给举办方相关领导作为改进今后工作的参考，感谢您对我们工作的理解与支持！

（1）您对本次评比结果是否满意，或不很满意？是否达到了预期的效果，为什么？

（2）您认为本次活动的组织工作做得是否完善？有何不足或需要改进的地方？

（3）您认为这项评比的过程与标准是否很公平、科学？评出的“健康之星”是否能代表当代“健康北京人”的形象与整体素质？是否从普通市民中评选出了最符合《北京人健康指引》标准、身心健康的北京人？今后能否再加以改进或完善？今后如果再组织类似评比您有何建议？

（4）你认为如何推广“健康之星”的经验或成果，如何通过他们将以榜样的力量影响、激发和带动全体市民改变健康的观念，参与健康行动？

（5）领导与专家提问：你认为如何通过开展深层次的活动促进“健康北京人”—全民健康促进十年行动规划”目标的实现？

（6）媒体人士：您认为如何通过本次活动，充分利用报纸、网络、电视等传播方式，向市民传达崇尚健康的理念，倡导健康行为？