2. 会议对计划主要内容修改部分提出了如下框架性建议：

（1）背景部分需包含的资料：

- 基本概况

——地貌、面积、乡镇数、行政村、自然村数、人口（少数民族?农民人口）、经济（农民人均收入）、经济产业、文盲率？

——孕产妇人数、每年分娩人数、0-3岁儿童数。

——可提供住院分娩的医疗机构数、村医数、村级可利用的其他意见领袖、妇联等现状。当地住院分娩的服务提供方有几个、价格、、有没有爱心医院、有没有接送服务等当地卫生服务现状。

- 当地母子健康状况

最近一年的现状：住院分娩率、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、3（5?）岁以下儿童死亡率、早开奶、母乳喂养状况、产前检查率、5次产前检查率。

- 影响当地母子健康的主要问题

与项目目标对应的主要健康问题是什么

- 行为问题分析

围绕目标相关的行为现状分析。

- 影响健康问题的原因是什么？

- 资源分析

- 通过实施项目能改变什么

- 需求评估的现场小结作为附件附在计划之后。

（2）总目标：宏观一点

（3）具体目标：应该依照SMART原则制定出来的，与背景部分结合紧密，有强的逻辑相关性。

（4）核心信息部分（将从国家推荐的核心信息中选取）

（5）策略与活动部分：能够从背景部分体现出开展各个活动的必要性和可操作性。

五星活动的各个部分应该具体化，是直接可实施的方案。比如政策倡导部分的开发政策，准备开发的政策是针对哪方面的政策，联合的具体部门是哪些，每个部门可能参与到项目中的职责是哪些等；比如开展一项活动的具体次数，具体范围应该写明。

要求各项目县借助母子健康促进项目建立或完善亿万农民健康促进行动平台、建立或完善健康教育网络。

建议民族地区联合民宗委，借助宗教人士/意见领袖的力量开展项目活动。

要求各项目县结合基本公共卫生服务均等化的实施开展项目。

要求各项目县建立乡村健康骨干网络，每行政村至少1名乡村健康骨干（可以是村医、村妇女主任、村干部、村计生专干、村宗教领袖、村有影响力的退休老干部等等）。

特别建议各地开展结合当地特色文化、民族风情、风俗习惯的母子健康传播活动。

（6）过程和效果评估

做好每项活动的文字、图片、小结记录

针对发放播出开展的各项传播活动开展定性访谈评估。